BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC GTVT		                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## Số:     /TB-HCTH			              Hà Nội, ngày   tháng 6  năm 2012

THÔNG  BÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG  5/2012  VÀ

GIAO NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6+7+8 /2012.

Căn cứ Thông báo số 332/TB-HCTH ngày 04/5/2012 của Hiệu trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4/ 2012 và giao nhiệm vụ công tác tháng 5/2012;

Căn cứ báo cáo của các đơn vị trực thuộc trường và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị;

Nhà trường thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2012 và giao nhiệm vụ công tác tháng 6+7+8/2012 như sau:

A-KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2012.

1.Công tác đào tạo

1.1.Hệ chính quy.

- Tổ chức giao kế hoạch năm học 2012-2013. Theo kế hoạch, năm học mới bắt đầu từ 30/7/2012; kết thúc vào ngày 29/6/2013) và được tổ chức thành 3 học kỳ trong đó có 02 học kỳ chính và 01 học kỳ phụ (riêng Cơ sở II vẫn đào tạo theo 02 học kỳ); Thời gian học trong ngày là 6tiết/buổi, mỗi tiết 50 phút. Sau khi nghe ý kiến của một số đơn vị và giải trình của phòng ĐTĐH, Hiệu trưởng kết luận: Thống nhất  thực hiện  kế hoạch giảng dạy năm học 2012-2013. Giao nhiệm vụ cho Bộ phận xây dựng kế hoạch tiếp tục chỉnh sửa một số sai sót và hoàn chỉnh lại kế hoạch. Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm học 2012-2013.

- Giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2011-2012. Các đơn vị: Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH, Khoa ĐHTC, TT HTQT về ĐT&NC, Cơ sở II, Phòng CTCT&SV, Ban Thanh tra báo cáo về việc thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2011-2012. Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung vào các vấn đề sau: Công tác đào tạo theo hệ thống Tín chỉ; Xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao (bài giảng, giáo trình); Công tác quản lý học viên Cao học; Công tác cố vấn học tập; Lấy ý kiến của người học về giảng viên và việc thực hiện các Quy chế và Quy định của nhà trường. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu trên, Hiệu trưởng kết luận: Học kỳ II năm học 2011-2012, chúng ta thực hiện chương trình đào tạo đúng tiến độ và đạt được một số kết quả nhất định. Nhà trường đã xây dựng và ban hành “Chương trình đào tạo theo hệ thống Tín chỉ”, “Chương trình đào tạo Thạc sĩ “; Ban hành văn bản  “Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo Cao học và NCS” làm cơ sở pháp lý cho các hoạt động đào tạo của Nhà trường. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào kết luận của Hiệu trưởng, tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong thời gian tới để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2011-2012.

- Hoàn thành công tác chấm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy K.48 (khối Kỹ thuật) và K.49 (Khối VT-KT , CNTT và các Viện). Hiện nay các Khoa, Viện  đang tiến hành công tác  tổng hợp kết quả học tập và làm hồ sơ  để chuẩn bị  xét công nhận tốt nghiệp  cho sinh viên. Dự kiến lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên được tổ chức vào trung tuần tháng 6/2012.

- Tiếp tục tổ chức thi học kỳ II năm học 2011-2012. Đề nghị các Khoa, các BM thực hiện nghiêm túc Quy chế thi và thực hiện báo điểm thi cho sinh viên theo quy định của nhà trường.

- Công tác chuẩn bị tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2012 đã cơ bản hoàn tất. Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi vào trường là 21.368; trong đó tại Hà Nội (GHA) : 17.836 hồ sơ; tại Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh (GSA) :3.532 hồ sơ. So với năm 2011, số hồ sơ đăng ký dự thi vào trường giảm không đáng kể (100 hồ sơ) trong đó Hà Nội tăng 539 hồ sơ, CSII giảm 657 hồ sơ. Nhà trường đang tiến hành in ấn các tài liệu phục vụ tuyển sinh. Năm 2012,  ngoài cụm thi liên trường tại thành phố Vinh và thành phố Quy Nhơn, Trường tham gia thêm  cụm thi tại thành phố Hải Phòng.

-Tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện phần mềm CMC về công tác quản lý đào tạo, quản lý tài chính của Trường.

1.2.Hệ không chính quy.

- Tổ chức thi lại kỳ 2 năm học 2011- 2012 cho các lớp hợp đồng trạm xa.

- Bàn giao khối lượng GD hệ phi chính quy cho các BM năm học 2011-2012.

-Tiếp tục tổ chức thi lại học kỳ 2 năm học 2011-2012 cho các lớp trạm xa

-Chuẩn bị xét lưu ban, lên lớp  hệ VLVH các khoá : K.44, K.45, K.46, K.47.

-Tổ chức phát bằng TN cho hệ VLVH khoá 43 tại Quảng Bình và Điện Biên. Số SV được cấp bằng TN: 111

-Chuẩn bị tuyển sinh hệ Liên thông K.16

-Triển khai thực hiện phần mềm  CMC về quản lý điểm và thanh toán giảng dạy.

1.3.Chương trình đào tạo chất lượng cao.

-Phối hợp với ĐSQ Pháp, Tổ chức Pháp Ngữ ( AUF) và Hội cựu sinh viên Pháp  chuẩn bị tổ chức “Diễn đàn du học Pháp 2012” tại Trường.

-Tổ chức diễn đàn “ Sinh viên với phát triển bền vững GTVT” lần 2.

-Tổ chức Hội thảo “ Chương trình đào tạo Thạc sĩ quốc tế GTVT tại Việt Nam” tại Hà Nội và CSII.

- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị giao lưu giữa sinh viên với doanh nghiệp (dự kiến tổ chức vào tháng 6/2012).

-Cử CB sang làm việc với các trường đại học của CH Pháp, trường ĐH Darmstadt (CHLB Đức), trường ĐH Leeds (VQ Anh) về việc thực hiện các chương trình hợp tác đào tạo đã ký kết.

1.4. Đào tạo SĐH.

- Tiếp tục giao đề tài tốt nghiệp cho học viên Cao học khoá 18.

-Tổ chức chấm luận văn Th.S cho học viên cao học K.17.

-Công nhận và cấp bằng Th.S cho 338 học viên Cao học.

-Tổ chức thi tuyển sinh Cao học đợt I năm 2012 ( 26 và 27/5/2012). Số hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi: 1669 trong đó tại Hà Nội: 1332 , tại CSII: 337. Số hồ sơ NCS: 14. Số thí sinh dự thi: 1189 (71,24%); trong đó: Tại Hà Nội: 984 (73,87%); CSII: 205 (60,83%). Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, đúng Quy chế.

2-Công tác NCKH-LĐSX.

-Nghiệm thu 01 dự án GD ĐH. Kết quả: Xếp loại Tốt.

-Hoàn thành công tác kiểm tra tình hình hoạt động năm 2011 của các Trung tâm, Công ty trực thuộc Trường. Kết quả cụ thể phòng KHCN sẽ có báo cáo riêng.

-Chuẩn bị bài cho Tạp chí KHGTVT số 38

-Cấp giấy chứng nhận kết quả NCKH cho sinh viên .

3-Công tác Tổ chức – Quản lý.

-Hoàn thành dự thảo đề án thành lập phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và dự án thành lập bộ môn Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

-Tiếp tục xem xét đề án chuyển đổi mô hình tổ chức của khoa Điện-Điện tử.

-Tiến hành rà soát khối lượng công tác và nhân sự khối hành chính. Nhà trường đã làm việc với các Khoa : Công trình, VT-KT, KHCB, Khoa Cơ khí về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của Khoa và định hướng hoạt động trong thời gian tới.

-Hoàn thành dự thảo Quy định về trông giữ xe của Trường và Quy định về việc khoán gọn và làm thêm giờ của các đơn vị.

- Tiếp tục xây dựng, bổ sung Quy trình thực hiện công việc đổi mới trên  07 lĩnh vực: TCCB, Đào tạo, KHCN, Tài chính, Cơ sở vật chất, An ninh trật tự, đối ngoại. Phòng TCCB đang chờ văn bản của các đơn vị gửi lên để tổng hợp.

4-Công tác Đối ngoại-An ninh trật tự - Quản lý sinh viên

4.1.Công tác Đối ngoại.

-Nhà trường đã tiếp và làm việc với các đoàn khách nước ngoài :

+ Trường ĐH Đông Bắc – Trung Quốc

+Viện Công nghệ Châu á AIT. Hai bên cung bàn bạc về việc tăng cường hợp tác về đào tạo và cấp học bổng cho giảng viên học Thạc sĩ và Tiến sĩ.

-Tổ chức ký kết hợp tác đào tạo, NCKH với trường đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị.

-Triển khai chương trình du học Trung Quốc năm 2012 với trường ĐH Giao thông Tây Nam .

-Chuẩn bị thành lập các đoàn của Trường đi công tác tại các trường đại học tại các nước: Pháp, Đức , Nga, Trung Quốc, Lào, Cămpuchia.

4.2.Công tác An ninh trật tự

-Đảm bảo an toàn cho sinh viên các khóa 48 ( khối kỹ thuật ) và K.49 ( VT-KT và CNTT) bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

- Bảo đảm tốt trật tự trị an và an toàn cơ quan tại khu Cầu Giấy và khu KTX SV.

4.3.Công tác quản lý sinh viên.

-Duy trì công tác đảm bảo an ninh trật tự cho sinh viên ôn thi học kỳ và làm đồ án TN tại khu KTX Láng.

-BQL KTX đã tổ chức đối thoại với đại diện SV các phòng ở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của SV qua đó rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, quản lý năm học mới.

-Hoàn thành kế hoạch  sửa chữa cơ sở vật chất khu nội trú KTX trong hè trình Nhà trường phê duyệt.

-Lập kế hoạch bố trí chỗ ở nội trú năm học 2012-2013.

-Tổ chức kỷ niệm 10 năm cấp học bổng Đăng kiểm Việt Nam.

5-Công tác xây dựng cơ sở vật chất.

-Xây dựng dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm Điện tử-Viễn thông” ( đang trình Bộ GD&ĐT phê duyệt)

-Tiến hành lập kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới 2012-2013.

-Xây dựng phương án thiết kế nhà để xe 2 tầng A2.

-Rà soát lại việc thực hiện các hợp đồng ký kết với công ty CMC về phần mềm quản lý đào tạo và tài chính.

-Dự án GD ĐH2: Kết thúc đợt làm việc với đoàn cán bộ kiểm toán nhà nước về kiểm tra dự án giai đoạn 2009-2012 ( có biên bản làm việc); Mở và chấm thầu gói thầu ICB EEC1.4 (Thiết bị phục vụ phần mềm Topsolid & Hapidform của khoa Cơ khí và thiết bị phục vụ giảng dạy của các khoa : Công trình, Cơ khí, Đ-ĐT); Mở thầu và chấm thầu gói thầu gói thầu “ Thiết bị và phụ kiện cho nhóm II khoa Cơ khí; Nghiệm thu 01 đề tài NCKH và thực hiện khảo sát tình hình sinh viên các khoá 46, khoá 47 sau  tốt nghiệp theo yêu cầu của Dự án.

6-Các công tác khác.

-Chuẩn bị Hội thảo hè năm 2012. Nhà trường đã thành lập Ban tổ chức Hội thảo để chuẩn bị nội dung và phương án tổ chức Hội thảo. Ban tổ chức đã họp và thống nhất chủu đề Hội thảo “Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ”. Thời gian tổ chức Hội thảo: từ ngày 06/7/2-12 đến hết ngày 09/7/2012. Địa điểm  tổ chức Hội thảo: Thị xã Cửa Lò- Nghệ An. Nhà trường đã gửi Thông báo  để các đơn vị lập danh sách đại biểu tham dự và thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

-Hội CCB Trường tổ chức Đại hội Hội CCB lần thứ 2 nhiệm kỳ 2012-2017. Hội nghị đã tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2007-2012 và thống nhất phương hướng hoạt động của Hội  nhiệm kỳ 2012-2017. Hội đã Bầu BCH mới gồm 05 đ/c nhiệm kỳ 2012-2017.

-Đoàn thanh niên CSHCM Trường đang tiến hành công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ 27. Hiện các Liên chi đoàn đang tổ chức đại hội để tiến tới đại hội đại biểu Đoàn trường. Hiện còn 05 liên chi đoàn chư tổ chức Hội nghị. Đó là: Chi đoàn Viện KH và CN XDGTVT, Chi đoàn Liên CQ, chi đoàn Viện KH Môi trường GTVT, LCĐ khoa Công trình, khoa VTKT.

-Đoàn Thanh niên kết hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức ”Ngày hội việc làm thanh niên Thủ đô lần thứ IV năm 2012”. Tham gia Hội chợ việc làm có 80 gian hàng của các đơn vị với khoảng 1.500.000 người tham gia.

-Triển khai kế hoạch hè Sinh viên tình nguyện .

-Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01-6, Công đoàn nhà trường đã tổ chức phát quà cho các cháu là con CB-GV-CNV đang thuộc độ tuổi thiếu nhi.

Đánh giá chung :Các đơn vị đều  hoàn thành nhiệm vụ được giao trong tháng 5/2012.

-Các đơn vị không nộp báo cáo công tác tháng 5/2012: Khoa CNTT, Khoa Đ-ĐT

*/Kiến nghị, đề xuất của các đơn vị:

-Phòng CTCT&SV: Đề nghị Nhà trường bổ sung phần mềm quản lý sinh viên (bổ sung các dữ liệu theo đề xuất của phòng) và đôn đốc đơn vị sửa chữa hoàn thành việc sửa trần Hội trường.

B-NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6+7+8/2012

I-Nhiệm vụ trọng tâm

| TT | Nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thành tổ chức thi học kỳ II hệ chính quy năm học 2011-2012. | PHT Long chỉ đạo -Các Khoa, Viện, các BM, CSII | P.ĐT, BQLGĐ |
| 2 | Tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp đại học cho K.48 khối Kỹ thuật vàK.49 khối VTKT, CNTT và các Viện. | PHT Long chỉ đạo -P.ĐT, CSII | Các Khoa, Viện |
| 3 | Tổ chức chấm thi và công bố kết quả tuyển sinh SĐH năm 2012 | PHT Long chỉ đạo -P.ĐTSĐH |  |
| 4 | Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2012. | HĐTS | Toàn trường |
| 5 | Tổ chức đăng ký thi lại học kỳ II năm học 2011- 2012 và đăng ký học cho K50, K51, K52 học kỳ I năm học 2012- 2013 | PHT Long chỉ đạo -P.ĐTSĐH -CSII | Các Khoa, Viện, BM |
| 6 | Lập thời khóa biểu học kỳ I năm 2012- 2013. | Hiệu trưởng chỉ đạo -P.ĐTSĐH |  |
| 7 | Hoàn thành xây dựng văn bản Quy định Quản lý học viên Cao học và NCS | Hiệu trưởng chỉ đạo -P.ĐTSĐH |  |
| 8 | Thanh quyết toán khối lượng giảng dạy năm học 2011-2012 | PHT Long chỉ đạo -P.Tài vụ, ĐT | Các BM |
| 9 | Tiếp tục kiểm tra, rà soát việc thực hiện phần mềm về quản lý đào tạo, tài chính với công ty CMC. | PHT Long chỉ đạo -P.TBQT | P.ĐTĐH,ĐHTC, P.TCKT. P.CTCT&SV |
| 10 | Đôn đốc nghiệm thu các đề tài NCKH theo Dự án GD ĐH 2 | PHT Vịnh chỉ đạo P.KHCN,Ban QLDA | CácChủ nhiệm đề tài |
| 11 | Thành lập BCĐ thành lập Công ty của Trường và chuyển đổi mô hình hoạt động của các Công ty, trung tâm KHCN trong trường | Hiệu trưởng chỉ đạo -P.KHCN -P.TCCB | CS II |
| 12 | Tiếp tục xem xét đề án chuyển đổi mô hình tổ chức khoa Đ-ĐT; thành lập phòng KT&ĐBCL, BM XDDD&CN | Hiệu trưởng chỉ đạo -P.TCCB | -Khoa Đ-ĐT, P.ĐTĐH, Viện KH và CN XDGT |
| 13 | Tổ chức sửa chữa cơ sở vật chất trong hè | PHT Việt chỉ đạo P.TBQT | BQLGĐ, BQL KTX |
| 14 | Triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt | BQL các DA, P.TBQT | Các Khoa, các BM có DA |
| 15 | Xét thi đua năm học 2011-2012 | Hiệu trưởng chỉ đạo P.CTCT&SV | Toàn trường |
| 16 | Tổng kết năm học 2011-2012 | Hiệu trưởng chỉ đạo -P.HCTH | Toàn trường |
| 17 | Lập kế hoạch sinh hoạt chính trị đầu khoá, đầu năm học | Hiệu trưởng chỉ đạo P.CTCT&SV | Các Khoa, Viện |
| 18 | Tổ chức Hội thảo hè 2012 | Hiệu trưởng chỉ đạo Ban chỉ đạo | Các đơn vị |
| 19 | Tổ chức cho CB-GV-CNV nghỉ hè; khen thưởng các cháu là con CB-GV-CNV đạt danh hiệu HSG | Công đoàn Trường | Đoàn TN Trường Các đơn vị |
| 20 | Tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên Trường lần thứ 27 | PHT Việt chỉ đạo -Đoàn TN |  |

II-Nhiệm vụ cụ thể

1-Phòng Đào tạo ĐH

- Phối hợp với các khoa tổ chức xét tốt nghiệp K48 khối kỹ thuật và K49 khoa CNTT

- Tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên chính quy

- Tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh 2012.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thi tuyển sinh 2012

- Tổ chức đăng ký thi lại học kỳ II năm học 2011- 2012 và đăng ký học cho sinh viên K50, K51, K52 học kỳ I năm học 2012- 2013

- Lập thời khóa biểu học kỳ I năm 2012- 2013.

- Xây dựng quá trình và kế hoạch thực hiện công tác quản lý đào tạo năm 2012-2013

- Tổ chức thi và chấm thi tuyển sinh 2012-2013

2- Phòng Đào tạo Sau đại học

- Tổ chức chấm thi tuyển sinh cao học và xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2012.

- Tiếp tục xây dựng các văn bản quản lý  học viên Cao học và NCS

3-Phòng Khoa học- Công nghệ

- Nghiệm thu đề tài các cấp

- Chuẩn bị cho tập chí KHGTVT số 38

4-Phòng Tổ chức- Cán bộ

- Hoàn chỉnh quy trình quản lý điểm sinh viên, tổng hợp khối lượng giảng dạy, thanh toán giảng dạy.

- Xem xét chuyển đổi mô hình tổ chức khoa: Điện- Điện tử.

- Thành lập phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng

- Thành lập bộ môn Xây dựng Dân dụng và công nghiệp

- Thành lập Ban chỉ đạo thành lập công ty của trường và chuyển đổi mô hình hoạt động của các công ty, trung tâm KHCN trong trường

5-Phòng Đối ngoại.

- Tiếp và làm việc với đoàn khách Singapore

- Triển khai chương trình học bổng DAAD cho giảng viên (học tại AIT Thái Lan)

- Tiếp tục triển khai chương trình du học Trung Quốc năm 2012 với trường ĐH GT Tây Nam

- Tiếp tục liên hệ với các trường ĐH nước ngoài để thúc đẩy quan hệ hợp tác và thành lập đoàn công tác đi Đức, Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia.

6-Phòng Tài chính kế toán

- Phục vụ chi tuyển sinh Đại học

- Quyết toán khối lượng giảng dạy năm học 2011- 2012

- Phục vụ các khoản thu chi thường xuyên

7-Phòng TBQT

- Làm  các thủ tục để đấu thầu dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu cho Phòng Thí nghiệm Điện tử viễn thông”

- Lập dự toán và phê duyệt dự toán cải tạo sửa chữa  cơ sở vật chất trong hè.

- Ký hợp đồng thuê địa điểm tổ chức Hội thảo hè

- Chuẩn bị phục vụ cho thi tuyển sinh đại học

8-Phòng HCTH:

- Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2011- 2012

- Tham mưu cho BGH về công tác tổ chức Hội thảo hè 2012

- Phục vụ công tác tuyển sinh và các hoạt động khác của Nhà trường

9-Phòng CTCT&SV

- Khen thưởng sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc

- Phối hợp Hội sinh viên kiện toàn các Câu lạc bộ

10-Phòng Bảo vệ

- Kiểm soát chặt chẽ người ra vào trường, đảm bảo an toàn cơ quan.

- Đảm bảo an toàn cho sinh viên học tối.

- Lên kế hoạch bảo vệ cho kỳ thi tuyển sinh đại học 2013

11-Ban QL các Dự án

- Tiếp tục thu thập số liệu phục vụ việc việc triển khai Dự án Cơ sở III tại Hưng Yên

- Tiếp tục theo dõi tiến độ khóa học “Đào tạo khai thác vận hành thiết bị” thuộc Dự án GD ĐH 2

- Quyết toán một số đề tài NCKH thuộc Dự án GD ĐH 2

- Quyết toán một số đoàn đi thực tập tại nước ngoài thuộc Dự án GD ĐH 2

- Chấm thầu và làm báo cáo xét thầu gói thầu ICB 1.4 “Thiết bị cho phần mềm Topsolid, Rapid form và thiết bị phục vụ giảng dạy khoa Cơ khí, Công trình, Điện- Điện tử” và gói thầu EEC 1.5 “ Thiết bị và phụ kiện cho nhóm II- Cơ khí”

- Tiếp tục thực hiện việc khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp K46, K47 theo yêu cầu của Dự án GD ĐH2

12-Ban QL KTX

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát cổng, đảm bảo công tác trật tự trị an tại khu nhà ở sinh viên và các lớp học tại KTX.

- Hoàn thiện kế hoạch sắp xếp chỗ ở cho sinh viên năm học mới

- Xây dựng kế hoạch phục vụ sinh viên ở lại hè trình nhà trường thông qua.

- Kết hợp cùng hội sinh viên tiếp tục triển khai chương trình “phòng ở kiểu mẫu” và đội tự quản.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường khu Ký túc xá

- Đảm bảo điện nước sinh hoạt của sinh viên

- Phối hợp với P.CTCT&SV duy trì công tác phát thanh tại KTX

- Phối hợp với Trạm Y tế kiểm tra vệ sinh tại các quầy, quán và phòng ở sinh viên

13- Ban Quản lý Giảng đường

- Triển khai một số công viẹc sửa chữa cơ sở vật chất giảng đường: Bàn ghế, bục giảng

- Bố trí phòng thi tuyển sinh hệ liên thông ngày 10/6

- Tiếp tục bố trí phòng thi học kỳ II cho các lớp tín chỉ, cao học, liên thông

14. Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin

- Tiếp tục phục vụ thi học kỳ II tại phòng máy

- Kết thúc các lớp đào tạo theo kế hoạch và chuẩn bị các thủ tục liên quan

- Bước đầu triển khai các công việc liên quan đến phần mềm đào tạo của CMC

- Chuẩn bị các công việc phục vụ tuyển sinh đại học.

15-Trung tâm Thông tin- thư viện

- Phục vụ cho sinh viên mượn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ thi học kỳ II.

- Lên kế hoạch nhận lại giáo trình sau khi sinh viên thi xong

- Bổ sung tài liệu phục vụ sinh viên năm học mới

- Lên kế hoạch thanh lý số giáo trình, tài liệu cũ, hỏng

16-Trung tâm KHCN GTVT.

- Chuẩn bị bài giảng cho thí nghiệm học kỳ I năm học 2012-2013

- Tiếp tục phục vụ đề tài NCKH các cấp, phục vụ NCS, học viên cao học có nhu cầu.

- Tiếp tục chiêu sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn.

- Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên máy móc, thiết bị

- Lập kế hoạch khai thác thiết bị trung tâm đang quản lý

- Chuẩn bị phòng và thiết bị cho kế hoạch giảng dạy thí nghiệm chuyên môn học kỳ I năm học 2012-2013.

17-Trung tâm đào tạo thực hành và chuyển giao công nghệ

- Hướng dẫn thực tập lớp Kỹ thuật XD công trình giao thông K52  Khoa Công trình theo tín chỉ  và hướng dẫn thực tập lại các lớp thuộc khoa Cơ khí

18- Trung tâm hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu.

- Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh các chương trình đào tạo của trung tâm

19- Trạm Y tế

- Duy trì công việc khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho CB-GV-CNV và sinh viên

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh KTX.

- Đôn đốc, nhắc nhở các quầy căng tin, nhà ăn thực hiện pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm

- Chuẩn bị thuốc, vật tư y tế và hóa chất để phòng chống dịch bệnh và phục vụ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2012.

20-Xưởng in

- Tiếp tục hoàn thiện các tài liệu in

21-Khoa Đại học Tại chức

- Tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho hệ liên thông ngành Cầu đường, Kế toán tổng hợp K13 Đà Nẵng

- Tiếp tục xét lưu ban, lên lớp cho hệ Vừa học vừa làm

- Xét tốt nghiệp bổ sung

- Phối hợp với CMC triển khai phần mềm quản lý điểm, thanh toán khối lượng giảng dạy.